## Sheet1
활동내용 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23
기획 및 설계 | [14 empty] | 계획 | 수행
주제 선정과 목표 설정 | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11
주제에 대한 feature 확인 | bar: 2025-07-11 to 2025-07-13
데이터 확보 계획 수립 | bar: 2025-07-12 to 2025-07-13
데이터 수집과 정리
서울시 열린데이터광장 데이터 | bar: 2025-07-13 to 2025-07-14
기상청 데이터 | bar: 2025-07-13 to 2025-07-14
공공데이터포털 데이터 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-15
통계청 데이터 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-15
수집데이터 DB 적재 | bar: 2025-07-15
연구 모형 및 조사 설계
데이터 특성 확인 분석 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-15
데이터 전처리 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-15
공공자전거 대여량 예측 모델 | bar: 2025-07-16 to 2025-07-18
민간PM 수요 예측 모델 | bar: 2025-07-19 to 2025-07-20
완성 모델 서비스화
완성 모델 함수화 | bar: 2025-07-21 to 2025-07-22
Flask를 통한 Prototype 구현 | bar: 2025-07-21 to 2025-07-23
Prototype 구동 점검 및 수정 | bar: 2025-07-22 to 2025-07-23
PR 자료 준비 | bar: 2025-07-21 to 2025-07-23
테스트 및 수정 : 향후 진행